## Sheet1
Tasks |  | 04.01 - 04.07 | 04.08 - 04.14 | 04.15 - 04.21 | 04.22 - 04.28 | 04.29 - 05.05 | 05.06 - 05.12 | 05.13 - 05.19 | 05.20 - 05.26 | 05.27 - 06.02 | 06.03 - 06.09 | 06.10 - 06.16
|  | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | Week 6 | Week 7 | Week 8 | Week 9 | Week 10 | Week 11
I | Get in touch with Woo | bar: Week 1
Create a Github Repo | bar: Week 1
Write a Use Case | bar: Week 1
Tech Review I | bar: Week 2
II | Data Cleaning | bar: Week 2 to Week 6
Feature Elimination | bar: Week 3 to Week 6
Tech Review II | bar: Week 4
III | Model Selection | bar: Week 5 to Week 10
Model Optimization | bar: Week 6 to Week 11
IV | Prepare Presentation | bar: Week 11
Orgnize Repo
End of Every Week